文化教育场馆管理中心档案馆2020年工作要点一览表
	 序号
	工作任务
	牵头单位
（或人）
	协助单位
（或人）
	完成
时间
	备注

	1
	政治理论学习、党风廉政建设、支部建设、支部联系班级
	支部书记
	全体党员
	全年
	

	2
	精准扶贫工作
	张  华
	全体工作人员
	全年
	

	3
	湘西文化博览园申报“湖南省民族团结进步教育基地”
	张  华
	办公室
	12月
	待上级通知
力争获批

	4
	生态民族学博物馆图文更新及布展工作
	历史文化学院
	张  华
	12月
	协助

	5
	安全教育、安全检查工作
	办公室
	各部门
	全年
	

	6
	业务学习和学术交流
	办公室
	全体工作人员
	全年
	

	7
	湘西文化博览园日常管理、运行制度修（制）订工作
	办公室
	综合服务部
	6月底
	

	8
	中心网站维护和内容更新、中心简报编辑工作
	办公室
	综合服务部

收藏保管部
	全年
	出3期

	9
	吉首大学非遗研学基地（文化沙龙）授牌仪式安排及举办非遗大课堂活动
	办公室
	州文旅广电局
	9—12月
	联合举办

	10
	日常维修

黄永玉艺术博物馆展台维修工作
	办公室
	综合服务部

收藏保管部
	全年

7—8月
	

	11
	校级课题结题、2020年课题申报工作
	办公室
	
	9月
	

	12
	2020级新生参观安排、组织
	综合服务部
	办公室
	9月底
	

	13
	日常参观安排
	综合服务部
	
	全年
	

	14
	全体志愿者综合素质拓展、培训、评比
	综合服务部
	办公室
	全年
	不少于5次

	15
	科普宣传“五进”活动
	综合服务部
	各部门
	下半年
	1次

	16
	第18届志愿者招聘、培训、考核
	综合服务部
	
	10—12月
	

	17
	文化场馆实物清查、建账、账目移交工作
	收藏保管部
	办公室
	7月
	

	18
	温湿度计采购、安装工作
	收藏保管部
	办公室
	6月
	

	19
	文物修复室建设
	收藏保管部
	
	12月
	

	20
	科普读物推广活动
	图书馆
	办公室
	6月
	联合举办

	21
	武陵石学术研讨会高峰论坛、武陵石义卖活动
	湘西武陵石研究会
	办公室
	待定
	协助

	22
	全校档案指导、检查、评比、日常服务工作
	档案馆
	校内各部门
	下半年
	

	23
	档案馆网站管理、内容更新
	档案馆
	
	全年
	

	24
	档案资料收集、归档，数字档案馆的建设工作
	档案馆
	校内各部门
	全年
	

	25
	声像档案抢救工作
	档案馆
	教师发展中心

电视台
	全年
	


PAGE  
2

